## Gantt
Plan de implementación GPS-RTK · ICAVE · LZC · EIT · TIMSA
Helgen Technologies · versión 1.0 · 24-sep-2026 · semanas inician en lunes · edite Inicio/Fin (columnas E y F) y las barras se actualizan solas
Leyenda: | Gestión | Suministro | Bases RTK | Gabinetes | HBOX | Instalación | Hito
[8 empty] | Sem 1 | Sem 2 | Sem 3 | Sem 4 | Sem 5 | Sem 6 | Sem 7 | Sem 8 | Sem 9 | Sem 10 | Sem 11 | Sem 12 | Sem 13
# | Frente | Actividad | BU | Inicio | Fin | Días hábiles | Estado | 2026-09-21 | 2026-09-28 | 2026-10-05 | 2026-10-12 | 2026-10-19 | 2026-10-26 | 2026-11-02 | 2026-11-09 | 2026-11-16 | 2026-11-23 | 2026-11-30 | 2026-12-07 | 2026-12-14
1 | Gestión | Órdenes de compra de chips RTK | Todas | 2026-09-24 | 2026-09-29 | 4 | Pendiente
2 | Gestión | Órdenes de compra de antenas RTK | Todas | 2026-09-24 | 2026-09-29 | 4 | Pendiente
3 | Gestión | Envío de cronograma a las Unidades de Negocio | Todas | 2026-09-25 | 2026-09-25 | 1 | Pendiente
4 | Gestión | Permisos vehiculares (placas) y acceso | TIMSA | 2026-09-24 | 2026-10-02 | 7 | Pendiente
5 | Gestión | Documentación de ingreso de personal y equipo | Todas | 2026-09-24 | 2026-10-02 | 7 | Pendiente
6 | Suministro | Suministro de chips RTK (proveedor, 4 semanas) | — | 2026-09-29 | 2026-10-26 | 20 | Pendiente
7 | Suministro | Suministro de antenas RTK (proveedor, 4 semanas) | — | 2026-09-29 | 2026-10-26 | 20 | Pendiente
8 | Gestión | Trámite anticipado de ingreso de HBOX (lista de series) | Todas | 2026-10-19 | 2026-10-30 | 10 | Pendiente
9 | Bases RTK | Instalación estación base RTK | ICAVE | 2026-09-28 | 2026-10-02 | 5 | Pendiente
10 | Bases RTK | Instalación estación base RTK | LZC | 2026-10-05 | 2026-10-09 | 5 | Pendiente
11 | Bases RTK | Instalación estación base RTK | TIMSA | 2026-10-05 | 2026-10-09 | 5 | Pendiente
12 | Bases RTK | Instalación estación base RTK | EIT | 2026-10-12 | 2026-10-16 | 5 | Pendiente
13 | Bases RTK | Validación de correcciones RTK (72 h estables por base) | Todas | 2026-10-05 | 2026-10-23 | 15 | Pendiente
14 | Gabinetes | Fabricación de gabinetes con protección eléctrica (lotes) | Querétaro | 2026-09-24 | 2026-10-16 | 17 | Pendiente
15 | Gabinetes | Envío de gabinetes por lote | Todas | 2026-09-28 | 2026-10-16 | 15 | Pendiente
16 | Gabinetes | Instalación de gabinetes, energía y tierra física | ICAVE | 2026-09-28 | 2026-10-30 | 25 | Pendiente
17 | Gabinetes | Instalación de gabinetes, energía y tierra física | LZC | 2026-09-28 | 2026-10-30 | 25 | Pendiente
18 | Gabinetes | Instalación de gabinetes, energía y tierra física | EIT | 2026-09-28 | 2026-10-30 | 25 | Pendiente
19 | Gabinetes | Instalación de gabinetes, energía y tierra física | TIMSA | 2026-09-28 | 2026-10-30 | 25 | Pendiente
20 | HBOX | Ensamble HBOX robusto (caja reforzada, tarjeta V5, 4G) | Querétaro | 2026-09-28 | 2026-10-16 | 15 | Pendiente
21 | HBOX | Firmware y pruebas de banco sin RTK | Querétaro | 2026-10-05 | 2026-10-23 | 15 | Pendiente
22 | HBOX | Recepción e inspección de chips y antenas RTK | Querétaro | 2026-10-26 | 2026-10-27 | 2 | Pendiente
23 | HBOX | Integración RTK y prueba final · Ola 1 | ICAVE, LZC | 2026-10-26 | 2026-10-30 | 5 | Pendiente
24 | HBOX | Integración RTK y prueba final · Ola 2 | EIT, TIMSA | 2026-11-02 | 2026-11-06 | 5 | Pendiente
25 | HBOX | Inspección, envío e ingreso · Ola 1 | ICAVE, LZC | 2026-11-02 | 2026-11-06 | 5 | Pendiente
26 | HBOX | Inspección, envío e ingreso · Ola 2 | EIT, TIMSA | 2026-11-09 | 2026-11-13 | 5 | Pendiente
27 | Hito | HITO · 100% de equipos RTK dentro de las BU | Todas | 2026-11-13 | 2026-11-13 | 1 | Pendiente | bar: 2026-11-09
28 | Instalación | Instalación de HBOX y antena RTK en equipos | ICAVE | 2026-11-09 | 2026-11-27 | 15 | Pendiente
29 | Instalación | Instalación de HBOX y antena RTK en equipos | LZC | 2026-11-09 | 2026-11-27 | 15 | Pendiente
30 | Instalación | Instalación de HBOX y antena RTK en equipos | EIT | 2026-11-16 | 2026-12-04 | 15 | Pendiente
31 | Instalación | Instalación de HBOX y antena RTK en equipos | TIMSA | 2026-11-16 | 2026-12-04 | 15 | Pendiente
32 | Instalación | Alta en plataforma y verificación RTK FIX por equipo | Todas | 2026-11-09 | 2026-12-04 | 20 | Pendiente
33 | Instalación | Validación operativa y ajustes (incluye holgura) | Todas | 2026-11-30 | 2026-12-11 | 10 | Pendiente
34 | Instalación | Entrega formal y actas por BU | Todas | 2026-12-14 | 2026-12-15 | 2 | Pendiente
35 | Hito | HITO · Instalación concluida | Todas | 2026-12-15 | 2026-12-15 | 1 | Pendiente | bar: 2026-12-14
Notas: la barra naranja clara es el tiempo de entrega del proveedor (4 semanas desde la OC del 29-sep), no trabajo de Helgen. La semana del 7 al 11 de diciembre queda como holgura dentro de la validación: absorbe hasta 1 semana de retraso en suministro sin mover el 15-dic.
Formulas:
Instalación = NETWORKDAYS([Gabinetes],[HBOX])

## Hitos
Hitos y criterio de cumplimiento
Fecha | Hito | BU | Evidencia de cumplimiento | Estado
2026-09-29 | Órdenes de compra de chips y antenas RTK colocadas | Todas | OC confirmada con fecha de embarque | Pendiente
2026-10-02 | Estación base ICAVE instalada · documentación TIMSA entregada | ICAVE, TIMSA | Base publicando correcciones · acuse de TIMSA | Pendiente
2026-10-16 | 4 estaciones base RTK instaladas | Todas | Cada base publicando correcciones | Pendiente
2026-10-23 | Bases validadas · HBOX V5 listos sin RTK | Todas | 72 h estables por base · pruebas de banco aprobadas | Pendiente
2026-10-26 | Llegada de chips y antenas RTK | Querétaro | Recepción e inspección | Pendiente
2026-10-30 | Gabinetes instalados y energizados | Todas | Checklist y fotografía por gabinete | Pendiente
2026-11-06 | Ola 1 dentro de la terminal | ICAVE, LZC | Pase de ingreso con números de serie | Pendiente
2026-11-13 | 100% de equipos RTK dentro de las BU | EIT, TIMSA | Pase de ingreso con números de serie | Pendiente
2026-11-27 | HBOX instalados en ICAVE y LZC | ICAVE, LZC | RTK FIX verificado en plataforma | Pendiente
2026-12-04 | HBOX instalados en EIT y TIMSA | EIT, TIMSA | RTK FIX verificado en plataforma | Pendiente
2026-12-11 | Validación operativa concluida | Todas | Reporte de validación por BU | Pendiente
2026-12-15 | Instalación concluida | Todas | Acta de entrega firmada por BU | Pendiente

## Supuestos
Supuestos del plan
Concepto | Supuesto | Fuente
Tiempo de entrega de chips RTK | 4 semanas desde la OC (29-sep → 26-oct) | Dato de Leo, 24-sep
Tiempo de entrega de antenas RTK | 4 semanas (llegada ~26-oct) | Dato de Leo, 24-sep
Arranque de gabinetes y estaciones base | Semana del 28-sep en ICAVE, LZC, EIT y TIMSA | Dato de Leo, 24-sep
TIMSA: logística vehicular | Documentación de placas/permisos enviada el 24-sep; equipo listo la semana del 28-sep | Dato de Leo, 24-sep
Estaciones base | Una semana por base; secuencia ICAVE → LZC y TIMSA → EIT; 72 h de estabilidad antes de liberar | Supuesto de planeación
HBOX | Versión robusta con tarjeta V5; ensamble y pruebas de banco antes de llegar el RTK; integración en 2 olas de 1 semana | Supuesto de planeación
Olas de ingreso | Ola 1 ICAVE y LZC (2–6 nov); Ola 2 EIT y TIMSA (9–13 nov) | Supuesto de planeación
Instalación de HBOX | 3 semanas por BU con cuadrilla local, en ventanas de cambio de turno | Supuesto de planeación
Holgura | Semana 7–11 dic dentro de validación; absorbe hasta 1 semana de retraso de proveedor | Supuesto de planeación
Cantidades por BU | No incluidas en esta versión; agregar para calcular ritmo diario de instalación | Pendiente