## Tracker
TABLERO HELGEN DROGHEDA — TRACKER DE REQUERIMIENTOS
Project Drogheda (GPS RTK) · Hutchison Ports ICAVE/TIMSA/EIT/LCT · Documento interno de seguimiento · Actualizado: 2026-06-20
RESUMEN POR ESTADO |  |  |  | RESUMEN POR CATEGORÍA
Estado | Conteo |  |  | Categoría | Conteo
Pendiente |  |  |  | Funcional
En diseño |  |  |  | No funcional
En pruebas |  |  |  | Térmico/Mecánico
Verificado |  |  |  | Backend/Telemetría
Bloqueado |  |  |  | Datos/Reportes
Total |  |  |  | Producción/Suministro
ID | Categoría | Requerimiento | Pri. | Elemento(s) de arquitectura | Verificación | Estado | Responsable | Punto abierto / Bloqueo | Notas
FR-01 | Funcional | Adquirir posición GNSS multibanda (simpleRTK2B Pro / ZED-F9P). | O | simpleRTK2B Pro (ZED-F9P) | Prueba | En diseño | Gibran
FR-02 | Funcional | Obtener correcciones RTCM3 vía NTRIP sobre 4G; lograr fix/float en cielo abierto. | O | 4G NTRIP Master + base AS-PRO-CORS | Prueba | En diseño | Gibran |  | Corrección llega por 4G, no por el GNSS
FR-03 | Funcional | Emitir NMEA (GGA+RMC) por UDP al backend a la tasa configurada. | O | retranslator | Prueba | En diseño | Gibran
FR-04 | Funcional | Control de tasa: 1 Hz con ignición; 30 s en batería/idle. | O | Watchdog STM32 (firmware v2) | Prueba | En diseño | Leo
FR-05 | Funcional | Watchdog: recuperar enlace por power-cycle del stack con backoff; nunca loop de reinicio. | O | Watchdog (firmware v2) | Prueba | En diseño | Leo |  | Núcleo de v2
FR-06 | Funcional | Reporte degradado (LIMP): seguir reportando posición estándar si no hay correcciones. | O | firmware v2 | Prueba | En diseño | Leo
FR-07 | Funcional | Gestión de energía: operar con 24 V del gabinete; proteger la celda (no cargar >45 °C). | O | SD-15B-05 + watchdog | Prueba | Pendiente | Daniel | Decisión de batería
FR-08 | Funcional | LED de estado legible en campo (boot/RTK/batería/LIMP/sleep). | R | LED PB0 | Demostración | En diseño | Leo
FR-09 | Funcional | Identidad por unidad (cell_id) y aprovisionamiento repetible (4G_NTRIP_HelgenSRV-NMEA). | O | u-center / config | Inspección | En diseño | Gibran
FR-10 | Funcional | SIM/chip de datos serviciable sin desensamble total. | R | front-panel / MFF2 | Demostración | Pendiente | Daniel | Estrategia SIM
FR-11 | Funcional | Observabilidad: registrar temperatura, batería, calidad de fix y reinicios. | R | firmware v2 (sensor temp) | Inspección | En diseño | Leo
FR-12 | Funcional | Backend: ingesta concurrente sin head-of-line; el filtro anti-salto no debe bloquear una unidad sana. | O | retranslator (async + cell_id) | Prueba | En diseño | Gibran |  | Defecto confirmado en código
NFR-01 | No funcional | Operar dentro del gabinete sellado bajo sol de Veracruz (componentes ≥75 °C). | O | Rediseño térmico | Prueba | Pendiente | Daniel | Medir temp interior real
NFR-02 | No funcional | Resistir vibración continua de maquinaria (sin Dupont; conectores con retención). | O | PCB + conectores con seguro | Prueba | En diseño | Daniel |  | Validar ≥2 G
NFR-03 | No funcional | Mantener IP67; sin condensación; enfriamiento solo por conducción. | O | Gabinete + Gore vent | Inspección | En diseño | Daniel
NFR-04 | No funcional | Tolerar el ambiente eléctrico (surge/breaker/ignición en gabinete; TVS local en HBOX). | O | Gabinete (SPD/breaker/SSR) | Inspección | En diseño | Daniel
NFR-05 | No funcional | Minimizar desconexiones en Wialon (sin loops; sin HOL en backend). | O | firmware v2 + backend | Prueba | En diseño | Gibran | Definir SLO de disponibilidad
NFR-06 | No funcional | Mantenible: una PCB, documentado, puntos de prueba, BOM publicado. | O | PCB Series 2 | Inspección | Pendiente | Leo
NFR-07 | No funcional | Escalabilidad backend: ≥500 unidades concurrentes sin pérdidas (prueba upstream lento). | O | retranslator_async | Prueba | Pendiente | Gibran
NFR-08 | No funcional | Sin secretos en el repo (rotar password MSSQL; purgar de git). | O | backend / secrets | Inspección | Pendiente | Gibran |  | Violación viva
NFR-09 | No funcional | Manufacturabilidad: BOM bloqueado + documento de ensamble para el lote de agosto. | O | Producción | Inspección | Pendiente | Adriana
TR-01 | Térmico/Mecánico | Reemplazar PLA (ablanda ~50–60 °C) por ASA/PC o metal / montaje en placa. | O | Enclosure HBOX | Prueba | Pendiente | Daniel |  | Obligatorio
TR-02 | Térmico/Mecánico | Conducir el calor a placa metálica / gabinete; sin ventilador interno en caja sellada. | O | Térmico | Prueba | Pendiente | Daniel
TR-03 | Térmico/Mecánico | Resolver batería: descartar / LiFePO4 / supercap (térmico + seguridad). | O | Power | Análisis/Revisión | Pendiente | Leo | Bloquea sección de potencia del PCB
TR-04 | Térmico/Mecánico | Reducir carga solar (gabinete reflectante / sunshade / reubicar). | R | Mecánico | Demostración | Pendiente | Daniel
BR-01 | Backend/Telemetría | Hotfix anti-salto: umbral por tiempo/velocidad, re-anclaje, limpiar last_pos en TTL. | O | retranslator.py | Prueba | Pendiente | Gibran |  | P0
BR-02 | Backend/Telemetría | Identidad por cell_id (no por source IP — seguro ante CGNAT). | O | retranslator | Prueba | Pendiente | Gibran
BR-03 | Backend/Telemetría | Migrar a retranslator_async (sin HOL); load test con upstream lento. | O | retranslator_async | Prueba | Pendiente | Gibran
BR-04 | Backend/Telemetría | Notificación a Mattermost vía incoming webhook. | R | notify_mattermost.py | Demostración | En diseño | Gibran
DR-01 | Datos/Reportes | Reportes leen vistas SQL / curadas, nunca datos crudos en caliente. | O | 05-Analytics | Análisis/Revisión | Pendiente | Gibran
DR-02 | Datos/Reportes | Disponibilidad por unidad/BU (online/offline) para VERONICA/PowerBI. | R | web_monitor | Demostración | Pendiente | Gibran
PR-01 | Producción/Suministro | 30 unidades operativas para agosto (ICAVE primero). | O | Producción | Inspección | En diseño | Adriana |  | Meta comprometida
PR-02 | Producción/Suministro | Verificar fusible (Phoenix PT 6-FSI/C) vs peor caso + inrush. | O | Gabinete | Prueba | Pendiente | Daniel |  | 'Fusible subdimensionado' (cliente)
PR-03 | Producción/Suministro | Bloquear proveedor por línea (Helgen vs alterno) para el lote. | R | Compras | Análisis/Revisión | Pendiente | Adriana
Confidencial — Helgen Technologies · Pri.: O = Obligatorio, R = Recomendado · Estados: Pendiente / En diseño / En pruebas / Verificado / Bloqueado · Fuente viva: repo 01-Requirements/SRS.md

## Puntos Abiertos
DROGHEDA — PUNTOS ABIERTOS / BLOQUEOS
ID | Punto abierto | Origen (doc) | Responsable | Estado | Hito
OQ-01 | Decisión de batería (descartar / LiFePO4 / supercap) | hardware-respec | Leo | Abierto | Hackathon
OQ-02 | Material de enclosure (ASA/PC/metal) + ruta térmica del gabinete | hardware-respec | Daniel | Abierto | Hackathon
OQ-03 | Estrategia SIM (front-panel vs MFF2 eSIM) | hardware-respec | Daniel | Abierto | Fase 2
OQ-04 | Valor real del fusible instalado vs peor caso + inrush | RCA | Daniel | Abierto | Hackathon
OQ-05 | Temperatura interior real del gabinete (prueba de soak al sol) | RCA | Daniel | Abierto | Hackathon
OQ-06 | ¿Cuántas unidades 'muertas' son víctimas del backend? (htracker vs Wialon) | backend-review | Gibran | Abierto | Hackathon
OQ-07 | Modelo financiero / unit economics (red item) | Financials | Adriana | Abierto | —
OQ-08 | Logística: enviar 4 unidades a QRO vs remote-hands en Veracruz | remote-diagnostic | Leo | Abierto | Esta semana
Confidencial — Helgen Technologies · Documento interno de seguimiento